## Harmonogram projektu
Harmonogram projektu – SecureVault (Password Manager) | [7 empty] | Oś czasu (tygodnie projektu)
Przedmiot: | Inżynieria Oprogramowania | Koordynator: dr Zbigniew Lipiński | Semestr letni 2025/2026
Lp. | Faza projektu | Nazwa zadania | Artefakt zadania | Rola | Start | Koniec | Dni | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24
[8 empty] | 06.10 | 13.10 | 20.10 | 27.10 | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 08.12 | 15.12 | 22.12 | 29.12 | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | 02.02 | 09.02 | 16.02 | 23.02 | 02.03 | 09.03 | 16.03
1 | 1. Inicjacja | Określenie celów i zakresu | Dokument zakresu (Scope Statement) | Kierownik proj. | 06.10.2025 | 12.10.2025 | 7
2 |  | Identyfikacja interesariuszy | Lista interesariuszy | Kierownik proj. | 06.10.2025 | 12.10.2025 | 7
3 |  | Opracowanie planu projektu | Plan projektu (.docx) | Kierownik proj. | 13.10.2025 | 19.10.2025 | 7 |  | ◆
4 | 2. Planowanie | Sporządzenie harmonogramu | Harmonogram projektu (.mpp / .xlsx) | Kierownik proj. | 13.10.2025 | 26.10.2025 | 14
5 |  | Opracowanie kosztorysu | Kosztorys projektu (.xlsx) | Kierownik proj. | 13.10.2025 | 19.10.2025 | 7
6 |  | Analiza ryzyka | Rejestr ryzyk (.xlsx) | Analityk | 20.10.2025 | 26.10.2025 | 7
7 |  | Zarządzanie konfiguracją / Git | Plan konfiguracji, repozytorium Git | Programista | 13.10.2025 | 19.10.2025 | 7 |  | ◆
8 | 3. Analiza wymagań | Spec. wymagań funkcjonalnych | Specyfikacja wymagań (.docx) | Analityk | 20.10.2025 | 02.11.2025 | 14
9 |  | Spec. wymagań niefunkcjonalnych | Specyfikacja wymagań – sekcja NFR | Analityk | 20.10.2025 | 02.11.2025 | 14
10 |  | Model use case'ów | Diagram use case'ów UML (.png) | Analityk | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 14
11 |  | Pisanie use case'ów | Dokumenty use case'ów (.docx) | Analityk | 03.11.2025 | 16.11.2025 | 14 | [5 empty] | ◆
12 | 4. Projektowanie | Architektura systemu | Diagram komponentów + instalacji (.png) | Architekt | 10.11.2025 | 23.11.2025 | 14
13 |  | Projektowanie klas (UML) | Diagram klas UML (.png) | Architekt | 17.11.2025 | 30.11.2025 | 14
14 |  | Projektowanie bazy danych | Schemat bazy SQLite | Architekt | 17.11.2025 | 23.11.2025 | 7
15 |  | Projektowanie UI (makiety) | Prototypy ekranów UI | Projektant UI | 24.11.2025 | 30.11.2025 | 7 | [7 empty] | ◆
16 | 5. Implementacja | Implementacja – uwierzytelnianie | Kod C#/.NET – logowanie, PBKDF2, lockout | Programista | 01.12.2025 | 21.12.2025 | 21
17 |  | Implementacja – zarządzanie haslami | Kod C#/.NET – CRUD, AES-256, EF Core | Programista | 01.12.2025 | 28.12.2025 | 28
18 |  | Implementacja UI (WinForms) | Kod WinForms, dark theme (.cs) | Programista | 08.12.2025 | 04.01.2026 | 28 | [12 empty] | ◆
19 | 6. Testowanie | Opracowanie planu testów | Plan testów (.docx), harmonogram (.mpp) | Tester | 29.12.2025 | 04.01.2026 | 7
20 |  | Pisanie test case'ów | Dokumenty test case'ów (.docx/.xlsx) | Tester | 29.12.2025 | 11.01.2026 | 14
21 |  | Cykl testowy I – testy modułowe | Raporty z testów, baza błędów (.xlsx) | Tester | 05.01.2026 | 18.01.2026 | 14
22 |  | Cykl testowy II – testy integracyjne | Raporty + aktualizacja bazy błędów | Tester | 19.01.2026 | 01.02.2026 | 14
23 |  | Cykl testowy III – testy akceptacyjne | Raport końcowy testów | Tester | 02.02.2026 | 15.02.2026 | 14 | [18 empty] | ◆
24 | 7. Wdrożenie | Przygotowanie wersji instalacyjnej | Paczka instalacyjna (.zip/.exe) | Programista | 16.02.2026 | 22.02.2026 | 7
25 |  | Odbiór i przegląd dokumentacji | Protokół odbioru (.docx) | Kierownik proj. | 23.02.2026 | 01.03.2026 | 7 | [20 empty] | ◆
LEGENDA:
Inicjacja
Planowanie
Analiza wymagań
Projektowanie
Implementacja
Testowanie
Wdrożenie
◆ = Kamień milowy (milestone)