## Kosztorys projektu
Kosztorys projektu – SecureVault (Password Manager)
Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania ¦ Laboratorium 2, pkt. 8 ¦ Semestr letni 2025/2026
SEKCJA 1 — Nakład pracy według ról
Lp. | Rola w projekcie | Opis roli | Liczba osób | Nakład [godz.] | Stawka [PLN/godz.] | Koszt [PLN]
1 | Kierownik projektu | Zarządza projektem, planuje, raportuje | 1 | 40 | 120
2 | Analityk | Zbiera wymagania, tworzy specyfikacje, use case'y | 1 | 60 | 90
3 | Architekt systemu | Projektuje architekturę, diagramy UML | 1 | 30 | 110
4 | Projektant UI | Tworzy makiety i prototypy interfejsu | 1 | 20 | 80
5 | Programista | Implementuje kod C#/.NET, WinForms, baza | 1 | 120 | 100
6 | Tester | Pisze i wykonuje testy, prowadzi bazę błędów | 1 | 50 | 80
ŁĄCZNY NAKŁAD PRACY I KOSZT PROJEKTU
SEKCJA 2 — Koszty dodatkowe (infrastruktura, licencje, narzędzia)
Lp. | Kategoria | Opis | Ilość | Jednostka | Cena jedn. [PLN] | Koszt [PLN]
1 | Licencje oprogramowania | Visual Studio Community (bezpłatna) | 1 | szt. | 0
2 | Licencje oprogramowania | Git / GitHub (bezpłatny plan) | 1 | szt. | 0
3 | Licencje oprogramowania | MS Project (licencja studencka) | 1 | szt. | 0
4 | Sprzęt | Komputer deweloperski (amortyzacja) | 1 | mies. | 200
5 | Dokumentacja | Druk i oprawa dokumentacji projektowej | 1 | kpl. | 50
6 | Rezerwa na nieprzewidziane koszty | Bufor budżetowy 10% | 1 | kpl.
SUMA KOSZTÓW DODATKOWYCH
SEKCJA 3 — Podsumowanie budżetu projektu
Koszt zasobów ludzkich (suma ról)
Koszty dodatkowe
CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU
* Komórki niebieskie = dane wejściowe (możliwe do edycji). Czarne = formuły obliczane automatycznie.