## Kosztorys projektu
Kosztorys projektu – Przykładowy plan projektu
Inżynieria Oprogramowania ¦ Lab 2, pkt. 8 ¦ Autor: Michał Kondracki ¦ Semestr letni 2025/2026
SEKCJA 1 — Nakład pracy według ról (zgodny z harmonogramem projektu)
Lp. | Rola w projekcie | Zadania realizowane w projekcie | Liczba osób | Nakład [godz.] | Stawka [PLN/h] | Koszt [PLN]
1 | Project Manager | Przygotowanie planu projektu (24h) + harmonogramu (24h) | 1 | 48 | 115
2 | Business Analyst | Napisanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych | 1 | 24 | 95
3 | System Analist | Przygotowanie analizy specyfikacji wymagań | 1 | 16 | 90
4 | System Architect | Projekt aplikacji (24h) + implementacja kodu (32h) + opis wersji (16h) | 1 | 72 | 105
5 | Configuration Manager | Plan zarządzania konfiguracją (8h) + instalacja pakietów 2× (16h) | 1 | 24 | 80
6 | Risk Manager | Plan zarządzania ryzykiem projektu | 1 | 16 | 85
7 | Test Manager | Plan testów (16h) + środowisko testowe (16h) + akceptacja raportu I (8h) | 1 | 40 | 90
8 | Project Management Board | Akceptacje 7 etapów projektu (7 × 8h) | 1 | 56 | 120
9 | Aplication Tester | Wykonanie I cyklu testów (8h) + II cyklu testów (8h) | 1 | 16 | 80
10 | Test Designer | Akceptacja wyników II cyklu testów | 1 | 8 | 80
ŁĄCZNY NAKŁAD I KOSZT ROBOCIZNY
SEKCJA 2 — Koszty dodatkowe
Lp. | Kategoria | Opis | Ilość | Jednostka | Cena jedn. | Koszt [PLN]
1 | Licencje | Visual Studio Code + Git (bezpłatne) | 1 | szt. | 0
2 | Sprzęt | Amortyzacja komputerów (4 os. × 2 mies.) | 4 | mies. | 200
3 | Dokumentacja | Druk i oprawa dokumentacji projektowej | 1 | kpl. | 80
4 | Rezerwa | Bufor budżetowy 10% kosztu robocizny | 1 | kpl.
SUMA KOSZTÓW DODATKOWYCH
CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU
* Nakład godzinowy wynika z harmonogramu projektu MS Project.