Dokument: Plan projektu - szablon v.2026-05-27

Spis treści

1. Wstęp	1

2. Opis projektu	2

3. Struktura organizacyjna projektu	2

4. Role i odpowiedzialność	2

5. Harmonogram projektu	3

6. Kosztorys projektu	3

7. Zasoby projektu	4

8. Standardy i narzędzia w projekcie	4

9. Procesy zarządzania	5

9.1 Plan zarządzania konfiguracją	5

9.2 Plan zarządzania ryzykiem	6

9.3 Plan zarządzania testami	6

# 1. Wstęp

Niniejszy dokument stanowi Plan Projektu dla przedsięwzięcia informatycznego "Przykładowy plan projektu", realizowanego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w semestrze letnim 2025/2026 w ramach przedmiotu Inżynieria Oprogramowania.

Dokument opisuje cele projektu, strukturę organizacyjną, role i odpowiedzialności, harmonogram, kosztorys, zasoby oraz procesy zarządzania konfiguracją, ryzykiem i testami. Obowiązuje przez cały czas trwania projektu i podlega aktualizacji w przypadku istotnych zmian zakresu.

Data rozpoczęcia: 13.03.2026   Data zakończenia: 01.05.2026   Czas trwania: 37 dni roboczych

# 2. Opis projektu

Przykładowy plan projektu to aplikacja webowa umożliwiająca klientom przeglądanie katalogu produktów, rejestrację i logowanie, składanie zamówień oraz realizację płatności online. System obsługuje role: Klient, Sprzedawca, Administrator i Dostawca.

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Typ projektu | Projekt akademicki – aplikacja webowa |
| Technologia | PHP 8.2, MySQL 8.0, Apache HTTP Server 2.4 |
| Instytut | Instytut Informatyki, Uniwersytet Opolski |
| Koordynator | dr Zbigniew Lipiński |
| Data rozpoczęcia | 13.03.2026 |
| Data zakończenia | 01.05.2026 |
| Czas trwania | 37 dni roboczych |
| Liczba faz | 6 faz realizowanych sekwencyjnie |

# 3. Struktura organizacyjna projektu

Projekt realizowany jest jako projekt jednoosobowy – wszystkie role pełni jedna osoba (Michał Kondracki).

Przepływ danych:

- Artefakty projektu wersjonowane i przechowywane w repozytorium Git (GitHub).

- Każda zmiana dokumentacji/kodu rejestrowana jako commit Git z opisem zgodnym z konwencją nazewnictwa.

- Dokumentacja tworzona w MS Word/Excel, diagramy UML w draw.io (eksport .png).

Zasady organizacji spotkań:

| Typ spotkania | Częstotliwość | Cel |
| --- | --- | --- |
| Przegląd postępu z prowadzącym | Co tydzień (wtorek) | Weryfikacja artefaktów, feedback |
| Przegląd wewnętrzny fazy | Po zakończeniu każdej fazy | Akceptacja artefaktów, przejście dalej |
| Przegląd ryzyk | Co 2 tygodnie | Aktualizacja rejestru ryzyk |

# 4. Role i odpowiedzialność

| Rola w projekcie | Zakres obowiązków | Nakład | Stawka |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Planowanie, harmonogram, kosztorys, nadzór nad kamieniami milowymi | 48 h | 115 PLN/h |
| Business Analyst | Zbieranie i specyfikacja wymagań funkcjonalnych | 24 h | 95 PLN/h |
| System Analist | Analiza specyfikacji wymagań, model use case'ów | 16 h | 90 PLN/h |
| System Architect | Projektowanie architektury UML, implementacja kodu, opis wersji | 72 h | 105 PLN/h |
| Configuration Manager | Plan zarządzania konfiguracją, instalacja pakietów testowych | 24 h | 80 PLN/h |
| Risk Manager | Identyfikacja i analiza ryzyk, prowadzenie rejestru ryzyk | 16 h | 85 PLN/h |
| Test Manager | Plan testów, środowisko testowe, nadzór nad cyklami testowymi | 40 h | 90 PLN/h |
| Project Management Board | Akceptacja artefaktów projektowych na każdym etapie (7×) | 56 h | 120 PLN/h |
| Aplication Tester | Wykonanie I i II cyklu testów funkcjonalnych | 16 h | 80 PLN/h |
| Test Designer | Projektowanie przypadków testowych, akceptacja II cyklu | 8 h | 80 PLN/h |

# 5. Harmonogram projektu

Szczegółowy harmonogram projektu zawarty jest w pliku MS Project: Michal_Kondracki_plan_projektu.xml. Poniżej przedstawiono główne fazy i kamienie milowe.

| WBS | Faza projektu | Czas trwania | Termin zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzanie projektem | 11 dni | 03.04.2026 |
| 2 | Specyfikowanie wymagań | 3 dni | 08.04.2026 |
| 3 | Analiza specyfikacji wymagań | 21 dni | 14.04.2026 |
| 4 | Projektowanie aplikacji | 18 dni | 17.04.2026 |
| 5 | Implementacja aplikacji | 15 dni | 29.04.2026 |
| 6 | Testy aplikacji | 9 dni | 08.05.2026 |

Kamienie milowe:

- Akceptacja planów projektu – 03.04.2026 (koniec fazy 1)

- Akceptacja specyfikacji wymagań – 08.04.2026 (koniec fazy 2)

- Akceptacja analizy wymagań – 14.04.2026 (koniec fazy 3)

- Akceptacja projektu aplikacji – 17.04.2026 (koniec fazy 4)

- Akceptacja opisu wersji – 29.04.2026 (koniec fazy 5)

- Akceptacja końcowa projektu – 08.05.2026 (koniec fazy 6)

# 6. Kosztorys projektu

Poniższa tabela zawiera godzinowy nakład pracy dla każdej roli w projekcie. Szczegółowy kosztorys: MK_zadanie3_kosztorys.xlsx.

| Rola w projekcie | Nakład [h] | Stawka [PLN/h] | Koszt [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 48 | 115 | 5 520 |
| Business Analyst | 24 | 95 | 2 280 |
| System Analist | 16 | 90 | 1 440 |
| System Architect | 72 | 105 | 7 560 |
| Configuration Manager | 24 | 80 | 1 920 |
| Risk Manager | 16 | 85 | 1 360 |
| Test Manager | 40 | 90 | 3 600 |
| Project Management Board | 56 | 120 | 6 720 |
| Aplication Tester | 16 | 80 | 1 280 |
| Test Designer | 8 | 80 | 640 |
| Łączna robocizna | 320 | – | 32 320 |

| Kategoria | Kwota [PLN] |
| --- | --- |
| Robocizna (suma ról) | 32 320 |
| Rezerwa budżetowa 10% | 3 232 |
| Amortyzacja sprzętu + dokumentacja | 880 |
| CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU | 36 432 |

# 7. Zasoby projektu

Zasoby sprzętowe:

| Zasób | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Komputer deweloperski | Intel Core i5+, RAM 16 GB, SSD 256 GB | 1 szt. |
| Połączenie z internetem | Min. 50 Mbit/s | 1 szt. |
| Środowisko testowe | Chrome 124+, Firefox 125+ | 1 szt. |

Licencje oprogramowania:

| Oprogramowanie | Wersja | Licencja |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | 1.88+ | Bezpłatna (MIT) |
| MS Project | 2021 | Licencja akademicka UO |
| Git | 2.x | Bezpłatna (GNU GPL) |
| GitHub | Free Education | GitHub Student Developer Pack |
| draw.io | 24.x | Bezpłatna (Apache 2.0) |
| MS Office 365 | (Word, Excel) | Licencja akademicka UO |
| PHP + MySQL + Apache | 8.2 / 8.0 / 2.4 | Bezpłatne (open-source) |

# 8. Standardy i narzędzia w projekcie

| Standard / Narzędzie | Wersja | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| UML | v2.4.1 | Modelowanie: diagramy use case'ów, aktywności, stanów, klas, komponentów, instalacji |
| IEEE 830 | 1998 | Standard specyfikacji wymagań oprogramowania |
| ISTQB | Foundation Level | Metodyka testowania, terminologia, typy testów |
| MS Project | 2021 | Harmonogram projektu (.xml) |
| draw.io | 24.x | Diagramy UML (eksport .png) |
| Git + GitHub | 2.x | Kontrola wersji, repozytorium projektu |
| MS Word / Excel 365 | – | Dokumentacja tekstowa i tabelaryczna (.docx, .xlsx) |
| Visual Studio Code | 1.88+ | Edytor kodu PHP / HTML / CSS / JS |
| Postman | 11.x | Testowanie API REST |

# 9. Procesy zarządzania

# 9.1 Plan zarządzania konfiguracją

Narzędzie: Git 2.x z repozytorium zdalnym na platformie GitHub (github.com/KamilGajda/sklep-heta).

Zasady tagowania plików: [NazwaArtefaktu]_v[RRRR-MM-DD].[rozszerzenie],  np. specyfikacja_wymagan_v2026-03-20.docx

Tagowanie wersji w Git (baseline):

| Typ tagu | Schemat | Przykład |
| --- | --- | --- |
| Baseline fazy | release/faza[N]_v[X.Y] | release/faza1_v1.0 |
| Poprawka błędu | hotfix/[opis]_v[X.Y.Z] | hotfix/login_v1.0.1 |
| Wersja testowa | test/cykl[N]_v[X.Y] | test/cykl1_v1.0 |

Strategia gałęzi (Git Flow):

| Gałąź | Cel |
| --- | --- |
| main | Kod produkcyjny – tylko zatwierdzone wersje |
| develop | Gałąź integracyjna – scalanie feature'ów |
| feature/[nazwa] | Nowe funkcjonalności (np. feature/modul-logowania) |
| fix/[nazwa] | Poprawki błędów (np. fix/walidacja-formularza) |

Konwencja commitów: [typ]: opis,  np. feat: dodano moduł logowania,  fix: poprawka walidacji.

# 9.2 Plan zarządzania ryzykiem

Cel: identyfikacja, analiza i minimalizacja ryzyk mogących negatywnie wpłynąć na realizację celów projektu.

Definicje:

| Pojęcie | Definicja |
| --- | --- |
| Ryzyko projektu | Potencjalne zdarzenie zagrażające celom projektu (termin, budżet, jakość) |
| Prawdopodobieństwo (B) | Skala 1–4: 1=25%, 2=50%, 3=75%, 4=100% |
| Waga / wielkość szkody (A) | Skala 1–16 (wartości: 1, 2, 4, 8): 1=mała, 2=średnia, 4=poważna, 8=krytyczna |
| Stopień ryzyka | A × B; progi: ≥24=krytyczny, 12–23=wysoki, 4–11=umiarkowany, 1–3=niski |

Struktura bazy ryzyk (plik: Analiza_ryzyka_projektu.docx):

| Kolumna | Opis |
| --- | --- |
| Nr | Identyfikator ryzyka (R01, R02, ...) |
| Rodzaj ryzyka | Opis zidentyfikowanego ryzyka |
| Waga A / Prawd. B / Stopień A×B (przed) | Ocena przed podjęciem działań minimalizujących |
| Działania minimalizujące | Opis czynności ograniczających ryzyko |
| Waga A / Prawd. B / Stopień A×B (po) | Ocena po zastosowaniu działań |

Przeglądy ryzyk: co 2 tygodnie lub po zakończeniu każdej fazy projektu.

# 9.3 Plan zarządzania testami

Cel: weryfikacja zgodności systemu ze specyfikacją wymagań oraz wykrycie i udokumentowanie błędów przed wdrożeniem.

Rodzaje testów:

| Rodzaj testów | Zakres | Termin | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| Modułowe (unit) | Weryfikacja pojedynczych modułów PHP | Faza 5 | System Architect |
| Integracyjne | Współpraca modułów: logowanie + baza + koszyk | Cykl II | Application Tester |
| Funkcjonalne | Weryfikacja use case'ów UC01–UC07 | Cykl I | Application Tester |
| Akceptacyjne | Zgodność z wymaganiami użytkownika | Cykl II | Test Manager / PMB |

Cykle testowe:

| Cykl | Zakres | Termin |
| --- | --- | --- |
| Cykl I | Testy funkcjonalne modułów: logowanie, rejestracja, koszyk, zamówienia | 23.04.2026 |
| Cykl II | Testy integracyjne i akceptacyjne całego systemu; weryfikacja poprawek po Cyklu I | 29.04.2026 |

Zasady projektowania testów: testy tworzone na podstawie use case'ów; każdy test case zawiera: ID, warunki wstępne, kroki, wynik oczekiwany, wynik rzeczywisty, status.

Statusy błędu:

| Status | Opis | Kolejny status |
| --- | --- | --- |
| Nowy | Błąd zgłoszony przez testera | Otwarty / Odrzucony |
| Otwarty | Przypisany, w trakcie analizy | Przydzielony / Do wyjaśnienia |
| Przydzielony | Trwa naprawa przez programistę | Usunięty |
| Usunięty | Poprawka wdrożona, czeka na weryfikację | Zamknięty / Ponownie Otwarty |
| Zamknięty | Błąd naprawiony i zweryfikowany | – (stan końcowy) |
| Odrzucony | Nie jest błędem lub duplikat | – (stan końcowy) |
| Ponownie Otwarty | Weryfikacja nieudana, błąd nadal istnieje | Przydzielony |

Wagi i priorytety błędów:

| Waga | Priorytet | Czas reakcji | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Krytyczny | P1 – Natychmiastowy | < 24 h | Blokuje system lub zagraża bezpieczeństwu |
| Wysoki | P2 – Wysoki | < 1 tydzień | Ważna funkcjonalność nie działa |
| Średni | P3 – Średni | < 2 tygodnie | Funkcjonalność działa częściowo / z obejściem |
| Niski | P4 – Niski | Backlog | Drobna usterka kosmetyczna |

Struktura bazy błędów (plik: Baza_bledow_Sklep_HeTa.xlsx):

- Nr (BUG-NNN) | Status | Typ | Waga | Priorytet

- Opis błędu | Komentarz programistów | Czy można reprodukować

- Znaleziony przez | Data znalezienia | Wersja | ID TC

- Data zamknięcia | Zamknięty w wersji | Podsystem | Załączniki